**Zápis 14. setkání ŘV IPRÚ 25. června 2018**

1. **Úvodní slovo předsedy ŘV IPRÚ Mgr. Jana Korytáře**

Omluveni: primátor Ing. Petr Beitl, zástupce kraje Ing. Radka Kotasová Loučková, Pavla Haidlová, zástupce ÚP Ing. Lubomír Záleský

Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV: bez uložených úkolů

1. **Aktuální informace – výzvy, projekty**

Aktuální informace k realizaci IPRÚ (viz ppt):

Celkem IPRÚ – 29 projektů ze všech podporovaných oblastí za 567 mil. Kč předloženo, z toho 16 v realizaci, z toho IROP 459 mil. Kč

B. Steinzová informuje o problémech při realizaci – nedostatek kvalitních firem, prodlužující se termíny realizace

* Liberec má ve srovnání s ostatními městy předloženo více projektů, ale je pomalejší realizace a proplácení
* nenaplníme ani povinnou procentuální hranici 27,17 % čerpání (IROP zatím neavizoval možnost převodu nevyčerpaných finančních prostředků do dalšího roku), je třeba předložit co největší objem žádostí o platbu do října 2018
* dotaz na Dopravní podnik ohledně rekonstrukce tratě do Jablonce (p. Lavička nepřítomen)

J. Korytář navrhuje domluvit schůzku s Dopravním podnikem

1. **Schválení výzev č. 17, 18, 19, 20**

Výzva č. 17 MŠ – změna termínu pro podání na 1.10. - 31.12.2018

Výzva č. 18 ZŠ – zůstává beze změn

Výzva č. 19 OPZ – zůstává beze změn

Výzva č. 20 OPD – zůstává beze změn

**SCHVÁLENO**

1. **Posouzení souladu projektů**

Informace k projektům byly součástí podkladů, které členové výboru dostali předem

|  |
| --- |
| Aktualizovaný projekt - výzva č. 11 doprava – **Cyklostezka za ČOV** – opraveno po hodnocení na CRR, CZV 10 522 527,23 Kč- došlo k úpravám projektu z důvodu technických změn |

**SCHVÁLENO** 8 členy (2 se zdrželi hlasování: M. Benda, J. Korytář)

|  |
| --- |
| Aktualizovaný projekt - výzva č. 15 soc. podnikání – **IQ Servis** – Výroba interaktivních exponátů – opraveno po hodnocení na CRR, CZV 1 505 240 Kč- I. Habadová a M. Benda zmiňují problematiku administrace na CCR Liberec |

**SCHVÁLENO** všemi 10 přítomnými členy

|  |
| --- |
| Aktualizovaný projekt – výzva č. 14 zaměstnanost – **Aktivně do práce** – upraveny indikátory a finance dle připomínek z PS, CZV 7 697 500 KčM. Chochola návrh projektu připomínkoval, není přesvědčen o schopnosti naplnění indikátorůM. Rýžaková si také není jista potřebností projektuM. Chochola argumentuje dlouhodobě nízkou nezaměstnaností - navrhuje zacílit na dlouhodobě nezaměstnané, ale je nutná bližší specifikaceM. Rýžaková upozorňuje, že tato cílová skupina je nezaměstnatelnáM. Chochola navrhuje se zaměřit na jednu cílovou skupinu (např. absolventi)J. Korytář nepodpoří takto nejistý projektB. Steinzová objasňuje, že není neslučitelný problém, když řídící výbor udělí souhlas, ale projekt poté případně nebude podpořen OPZI. Habadová navrhuje hlasování o projektu přesunout na další jednání ŘVM. Chochola uvádí jiný zamítnutý projekt z OPZ- k projektu **Aktivně do práce** doporučuje podpořit a o případném zamítnutí nechat rozhodnout OPZM. Rýžaková navrhuje vydat soulad se strategií, ale s připomínkami M. Benda se domnívá, že žadatel nebude schopen naplnit podmínky výzvyJ. Korytář k tomu dodává, že je pro soc. práci důležitá její kontinuita, nelze spoléhat pouze na financování z dotací Žadateli bude doporučeno projekt více specifikovat, myšlenka je dobrá, ale popis není zcela dostatečný |

**NESCHVÁLENO** - PRO 6 členů (4 se zdrželi hlasování)

|  |
| --- |
| Projekt - výzva č. 16 soc. infrastruktura - **Komunitní centrum Fara Vratislavice,** CZV 65 226 105,22 KčI. Habadová upozorňuje, že ve studii proveditelnosti jsou vedeny některé aktivity komunitního centra jako „komerční“, což je samozřejmě neslučitelné s pravidly výzvyL. Pohanka vysvětluje, že záměrem projektu není vytváření komerčních aktivit, ale samozřejmě poskytovat bezplatné služby, prověří tedy důkladně obsah studie proveditelnosti, zda nedošlo k administrativnímu pochybeníŽadateli doporučeno prověřit |

**SCHVÁLENO** 9 členy (L. Pohanka se zdržel hlasování)

|  |
| --- |
| Projekt - výzva č. 16 soc. infrastruktura – **Sociální bydlení dům A** |

**SCHVÁLENO** 8 členy (2 se zdrželi hlasování: M. Benda, J. Korytář)

|  |
| --- |
| Projekt - výzva č. 16 soc. infrastruktura – **Sociální bydlení dům D** |

**SCHVÁLENO** 8 členy (2 se zdrželi hlasování: M. Benda, J. Korytář)

1. **Diskuse, závěr setkání**

Další jednání ŘV IPRÚ proběhne v září / říjnu 2018.

Zpráva o plnění IPRÚ ještě není v systému MS2014+ funkční, zpracovává se s daty ke 30.6., bude rozeslána per rollam.

Zapsala: Ing. Stanislava Mimrová

Ověřila: Mgr. Barbara Steinzová