**Zápis 15. setkání ŘV IPRÚ 3. října 2018**

1. **Úvodní slovo manažera IPRÚ Mgr. Barbary Steinzové**

Omluveni: předseda ŘV IPRÚ Mgr. Jan Korytář, primátor Ing. Petr Beitl

Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV: bez uložených úkolů

1. **Aktuální informace – výzvy, projekty, přehled výzev**

B. Steinzová informuje o stavu projektů:

- projekty, které byly předloženy, přesahují částku přes ½ miliardy Kč

- projekty v realizaci jsou za cca. 260 milionů Kč

- DPMLJ počítá s předložením projektů rekonstrukce TT LBC – JBC v průběhu roku 2019, některé úseky mají problém s územním plánem

- 1 žadatel přijde představit svůj záměr „Bydlení s rozumem“ – nutné prověřit

1. **Posouzení souladu projektů**

**Představení projektového záměru - Bydlení s rozumem - Sociální bydlení Zadní**

Žadatel funguje od r. 2013, zamýšlí vykoupit bytový dům v Zadní ulici v Liberci, který následně po rekonstrukci pronajme cílové skupině (matky samoživitelky). Plánuje vybudovat 4 samostatné bytové jednotky + společenskou místnost, která by současně sloužila jako dětská herna. Byty budou pronajímány za regulované nájemné. Žadatel navazuje spolupráci se sdružením „Návrat“, která mu poskytne poradenství a podporu při hledání uvedené cílové skupiny. Pro příklad uvádí obdobný projekt z pražských Holešovic, kde žadatel provozuje ubytování pro matky s dětmi v mobilhomech.

**Celková částka projektu:** 9 mil. Kč, **max. výše podpory z IPRÚ:** 6,7 mil. Kč

**Následná diskuse po představení toho projektového záměru:**

R. Kotasová Loučková: neprůhlednost záměru – po 5-leté udržitelnosti projektu hrozí, že vlastník v z projektu financovaném bytovém domě nastaví tržní nájemné a Liberec tak bude opět čelit nedostatku soc. bytů.

M. Chochola deklaruje kladnou zkušenost se sdružením „Návrat“, ovšem navrhuje prověřit zmíněný projekt v pražských Holešovicích.

M. Rýžaková upozorňuje na rozpory v rozpočtu projektu – žadatel původně počítal s vyšší fin. podporou, je nutná oprava rozpočtu.

M. Benda apeluje na riziko, které hrozí po uplynutí 5-leté udržitelnosti projektu.

**Závěr/doporučení:** sociální byty potřebujeme, takže pokud má žadatel opravdový zájem, nechť předloží projekt po dopracování a konzultaci do další výzvy (ta už ovšem bude podmíněna 20-letou udržitelností)

**HLÁSOVÁNÍ**

Všichni přítomní vyjádřili **NESOULAD** tohoto projektového záměru.

**Odůvodnění:** projekt není zcela dopracovaný

**Posouzení souladu dalších projektů**

Informace k projektům byly součástí podkladů, které členové výboru dostali předem

* 18. výzva základní školy

Usnesení 2.15/2018:

Řídicí výbor schvaluje vydání souladu projektového záměru s IPRÚ pro:

Statutární město Jablonec nad Nisou – **ZŠ Pasířská** – CZV **3 507 139,98 Kč**

Statutární město Jablonec nad Nisou – **ZŠ Kokonín** – CZV **22 916 956,87 Kč**

**SCHVÁLENO**  11 přítomnými členy (M. Rýžaková, I. Habadová, L. Pleticha se zdrželi)

* 15. výzva sociální podnikání

Usnesení 3.15/2018:

Řídicí výbor schvaluje vydání souladu projektového záměru s IPRÚ pro:

Sdružení TULIPAN – **Polévkárna TULIPAN** – CZV – **6 020 305,62 Kč**

**SCHVÁLENO** všemi 14 přítomnými členy

* 16. výzva sociální infrastruktura

Usnesení 4.15/2018:

Řídicí výbor schvaluje vydání souladu projektového záměru s IPRÚ pro:

Statutární město Liberec – **Azylový dům** – CZV **17 080 733,51,- Kč**

Centrum zdravotně postižených LK – **Modernizace infrastruktury CZP LK** – CZV **14 395 588,- Kč**

Chrastava Jednota bratrská – **Rozvoj KC Bétel** – CZV **21 207 952,02 Kč**

Jednota bratrská Liberec – **KC Konopná** – CZV **77 174 285,70 Kč**

**SCHVÁLENO** všemi 14 přítomnými členy (u Azylové domu se zdržel M. Benda)

* 16. výzva sociální bydlení

Usnesení 5.15/2018:

Řídicí výbor schvaluje vydání souladu projektového záměru s IPRÚ pro:

Statutární město Liberec – **Sociální bydlení dům E** – CZV **17 080 733,51,- Kč**

ROMODROM – **Sociální byty** – CZV **9 904 000,- Kč**

**SCHVÁLENO** všemi 14 přítomnými členy (u Sociálního bydlení se zdržel M. Benda)

* 19. výzva sociální začleňování

Objem projektů přesáhl alokaci - KC Konopná bude veden v zásobníku a počká na uvolněnou alokaci od jiného města IPRÚ

Usnesení 6.15/2018:

Řídicí výbor schvaluje vydání souladu projektového záměru s IPRÚ pro:

Statutární město Liberec – **Centrum bydlení Liberec** – CZV **9 167 750,00 Kč**

Sdružení TULIPAN – **Komunitní centrum TULIPAN II** – CZV **9 164 725,00 Kč**

Jednota bratrská Ruprechtice – **Komunitní centrum Konopná** – CZV **9 988 155,00 Kč**

**SCHVÁLENO** všemi 14 přítomnými členy (u Centra bydlení se zdržel M. Benda a M. Chochola)

* 14. výzva zaměstnanost

Proběhla debata k účelnosti projektů z ESF. Žadatelé i MPSV se domnívá, že naplnit indikátory není problém a že projekty mají smysl.

Usnesení 7.15/2018:

Řídicí výbor schvaluje vydání souladu projektového záměru s IPRÚ pro:

bfz o.p.s - **Aktivně do práce** – CZV **6 405 937,50 Kč**

Pomocné ruce – **Lepší šance pro trh práce** – CZV **9 480 750,- Kč**

Centrum Kašpar – **Vaše cesta** – CZV **17 780 476,80 Kč**

TULIPAN – **3K pro praxi II** – CZV **15 359 616,00 Kč**

**SCHVÁLENO** 13 členy (hlasování se zdržela: I. Sulovská)

1. **Změny projektů**

prodloužení termínu realizace projektu z důvodu prodloužení stavebních prací:

|  |
| --- |
| SM NN – Centrum terénních a ambulantních služeb v JBC do 30.12.2018SML – Soc. bydlení B do 30.9.2019SML – Soc. bydlení C do 30.9.2019SML – Soc. bydlení F do 31.7.2019 |

**SCHVÁLENO –** u Centra se zdrželi: M. Rýžaková, I. Habadová, L. Pleticha, u Soc. bydlení se zdržel M. Benda

1. **Diskuse, závěr setkání**

Po uzavření výzvy OPZ 14 nám zbývá cca 25 mil. Agentura pro sociální začleňování zváží možnost projektu pro úzkou CS, jinak bude alokace nabídnuta ITI ÚCha.

My máme naopak přislíbeno od Mladé Boleslavi a Zlína podporu z jejich nevyčerpaného soc. začleňování, viz výše výzva 17.

Další jednání ŘV IPRÚ proběhne v prosinci 2018/lednu 2019 a členové budou doplněni/obměněni dle aktuálního obsazení zastupitelstev měst a obcí. Schvalování výzev případně jednotlivých projektů v mezidobí proběhne per rollam.

Zapsala: Ing. Stanislava Mimrová

Ověřila: Mgr. Barbara Steinzová

Příloha: ppt